**Shtojca 5: Formulari i Identifikimit të Projektit**

1. **Të dhëna të përgjithshme**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplikuesi/t:** | Komuna Bushat |
| **Personi/at e kontaktit:** | Shefki Gërbeti – Zv.Kryetar i Komunës |
| **Titulli i Projektit:** | Ndërtim i Qendres Kulturore Bushat |
| **Vendndodhja:** | Komuna Bushat |
| **Buxheti i kërkuar** | 56 000 (mijë lek) |
| **Kodi i Projektit në strategjinë vendore ose rajonale:** | *Q3O1P00010140p1:* |
| ***Data e dorëzimit:*** | 2012 |
| ***Numri i Projektit:*** | 21 |

1. **Një përmbledhje e idesë së projektit**

|  |
| --- |
| Ndertimi i nje Qendre Kulturore ne Komunen e Bushatit eshte nje nga projektet e parashikuara ne Planin Strategjik te Zhvillimit Vendor te Komunes. Komuna Bushat,aktualisht, numëron një popullsi prej 25 000 banorësh dhe mendohet që në dekadat e ardhshme të arrijë 40 000 banorësh.Inisiativa e mësipërme merr shtysë nga nevoja e Komunës Bushat për të pasur nje godine kulturore. Ky projekt synon krijimin e nje qendre ku re rinjte te kalojne disa ore cilesore. Kjo qender do ju ofroje mundesine e ndjekjes se kurseve te kenges, kercimit, piktures dhe aktrimit. Personat qe do ti trajnojne ne keto fusha te artit do te jene kompetente. Me anen e kesaj qendre synohet gjithashtu organizimi i herepashershem i aktiviteteve kulturore - artistike per komunitetin e kesaj zone. Nje nga qellimet e tjera eshte edhe aktivizimi dhe aftesimi i femijeve ne fusha jashteshkollore dhe teper atraktive per to. Krijim i nje qendre te tille percjell ne vetvehte edhe nje fryme te re per Komunen e Bushatit . |

1. **Analiza e Situatës**

|  |
| --- |
| Komuna Bushat ka nje popullesi rreth 25 000 banoresh, ku nje pjese e konsiderueshme jane moshe e re. Pavaresisht zhvillimit qe ka pasur kjo komune ne shume fusha, aspekti kulturor nuk ka pasur asnje investim si pasoje e mungeses se fondeve. Te rinjte e kesaj komune nuk kane nje vend konkret ku te kalojne disa ore te lira, ku pervec argetimit do perfitojne edhe njohuri te reja. Aktivitet me teme kutorore- artistike qe organizohen me rastin e festave kombetare nga Komuna, realizohen nga nxenesit e shkollave qe nuk jane persona te kualifikuar. Prandaj dhe numri i ketyre aktiviteteve eshte i vogel per shkak te mungeses se nje vendi te posacem per berjen e provave, aftesimin ne ate qe do te performojne. Edhe programi i ketyre aktiviteteve le shume per te deshiruar sepse permban thjesht kenge dhe valle dhe kjo jo per mungese te deshires dhe talenteve. Gjithashtu shume e rendesishme per tu zgjidhur eshte krijimi i nje ambjenti te pershtatshem per te performuar shfaqjen qe ato kane pergatitur. |

1. **Analiza e aktorëve; Grupet në fokus dhe përfituesit**

|  |
| --- |
| **Përfitues të drejtpërdrejtë të këtij investimi janë:**  Te rinjte dhe femijete kesaj zone nepermjet:   1. Ndjekjes se kurseve te ofruara nga kjo qender 2. Kalimit te disa oreve cilesore   Komuniteti i Komunes se Bushatit , qe do te ndjekin shfaqjet qe do te organizohen nga kjo qender.  **Perfitues indirekt**:  Qytetaret e njesive te tjera vendore te cilet :  Te cilet do te ndjekin shfaqjet qe do vihen ne jete nga kjo qender. |

1. **Objektivat e përgjithshёm dhe objektivat specifikё**

|  |
| --- |
| Qellimi kryesor eshte ngritja a kapaciteteve kulturore-artistike ne Komunen e Bushatit.  Objektivat specifike:   1. Ndertimi i nje vendi te posacem kulturoro – artistik. 2. Aftesimin e te rinjve dhe femijeve ne kurse te ndryshme. 3. Aktivitete kulturore artistike per te gjitha grupmoshat. 4. Nje mjedis me atraktiv per te rinjte e Komunes se Bushatit. |

1. **Rezultatet e pritshme**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Rezultatet/Produktet | Indikatorët | Mënyra eVerifikimit | | Rezultati /Produkti 1:  Ndertimi i qendres kulturore. | * 1 qendër kulturore e ndertuar | Buxheti, Programi Buxhetor Afatmesëm, Plani Strategjik i Zhvillimit Vendor, Rregjistri prokurimeve publike, dosja e tenderit | | Rezultati/Produkti 2:  Organizimin e aktiviteteve kultore- artistike per te gjitha festat kombetare dhe lokale. |  |  | | Rezultati 3:  Nje mjedis per kalimin e oreve te lira . |  |  | |

1. **Aktivitetet e projektit dhe mënyra e zbatimit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SHËMBULL:**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktiviteti | Muaji  1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | Organi Përgjegjës | | Prokurimi |  |  |  |  |  |  | NJQV-ja, Komisioni i Tenderit | | Kontraktimi i punëve |  |  |  |  |  |  | NJQV-ja, Kryetari | | Zbatimi i punëve |  |  |  |  |  |  | Kontraktuesi, supervizori | | Dorëzimi |  |  |  |  |  |  | NJQV-ja, kontraktuesi, supervizori | | Etj. |  |  |  |  |  |  |  | |

1. **Organizimi i procesit të prokurimit**

|  |
| --- |
| Organizimi i procesit të prokurimit kërkon përgatitjen e dokumentacionit përkatës të vlefshëm për këtë objekt. Për të realizuar me sukses projektin janë ndjekur hapat si më poshtë:   * Përcaktimi zonës për ndërhyrjen e parashikuar dhe verifikimi të dhënave në terren * Hartimi projektit për investimin e parashikuar nga zyra e urbanistikës / studio e licencuar * Evidentimi zërave të punimeve dhe volumeve për çdo zë * Hartimi i preventivit të objektit të investimit dhe vlerësimi i vlerës totale të investimit * Përcaktimi i fondit limit për investimin e parashikuar * Gjetja dhe sigurimi burimit të financimit * Nxjerrja e urdhrit të brendshëm të kryetarit të Komunës për komisionin e tenderimit * Publikimi në regjistrin e prokurimeve (Agjencia e Prokurimeve Publike/APP) për llojin e investimit dhe mënyrën e prokurimit * Sigurimi i ofertës nga secili operator ekonomik pjesëmarrës në tender * Tenderimi * Shpallja e fituesit paraprak * Shpallja e fituesit dhe * Lidhja e Kontratës me fituesit * Zbatimi kontratës dhe zbatimi projektit * Supervizim, Kolaudim * Marrja në dorëzim |

1. **Buxheti i Projektit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti është parashikuar për t’u financuar nga Fondi Zhvillimit të Rajoneve përmes skemës së granteve konkurruese. Vlera e projektit është 56 000 mijë lek dhe realizimi tij përfshin 2 vite (2014-2015). Financimi i këtij projekti nuk parashikon fonde financimi nga buxheti Komunës dhe nga donatorë. Shpërndarja e kostos së projektit është si më poshtë:   |  |  | | --- | --- | | Kosto Totale e Projektit | (1)=(2)+(3)+(4)  Kosto totale është 56 000 mijë lek | | Buxheti i Kërkuar nga Donatorët | (2) | | Kontributi i NJQV-së në Buxhet | (3) | | Kontributi Buxhetit Shtetit | (4) Kontributi i kërkuar është 56 000 mijë lek | |

1. **Parashiki i Rrezikut**

|  |
| --- |
| Manaxhimi i zbatimit të këtij projekti do të jetë përgjegjësi e Komunës. Financimi i projekteve nga fondet konkurruese bëhet përmes procedurave të konkurrimit. Përgatitja e projektit dhe dosjes për aplikim me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, argumentimi i mbështetjes së projektit në planin strategjik të zhvillimit rrit mundësinë për financim, por në një tjetër këndvështrim mungesa e financimit të tij nga fondi zhvillimit të rajoneve paraqet edhe rriskun më të lartë të mundshëm duke çuar në shtyrjen e tij në vitet që vijnë. |

1. **Plani i Monitorimit dhe Vlerësimit**

|  |
| --- |
| Plani Monitorimit dhe vlerësimit do të duhet të shihet në dy aspekte:   * Realizimin e grafikut të punimeve sipas fazave të projektit dhe zërave të preventivit të hartuar * Realizimit të produktit të synuar   Në aspektin r realizimit të grafikut të punimeve sipas fazave të projektit, supervizori mbikëqyr çdo fazë të realizimit të projektit deri në përfundim.  Në aspektin e realizimit të produktit të synuar indikatorët e monitorimit dhe vlerësimit janë:   * X m2 godine të ndërtuar * 12 000 banorë përfitues * X nxenes perfitues * 30% e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes të godines mbulohen nga tarifat per sherbimet e ofruara. |

1. **Qëndrueshmëria e Projektit**

|  |
| --- |
| Projekti synon ndertimin e nje Qendre Kulturore qe do ju vije ne ndihme grupmoshave te ndryshme. Ky projekt do të administrohet nga Komuna Bushat dhe përmes buxhetit të vet, Komuna do të alokojë fondet e nevojshme për financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për funksionin e kesaj qendre. Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes synon mirëmbajtjen permanente të sallave te kesaj qendre në Komunë gjatë gjithë jetës së dobishme të projektit të realizuar. |

1. **Faktorë Cilësie**

|  |
| --- |
| **Aspektet gjinore.**  Gjate hartimit te projektit eshte bere e mundur perfshirja e grave si nje nga target grupet me te ndjeshme ndaj kultures, me ane te propozimeve konkrete, lidhur me percaktimin e vendodhjes se qendres kulturore, duke u krijuar kushte me te pershtatshme frekuentimi. Kjo qender kulturore do te kete nje staf ne perberje te te cilit pjesa dermuese do jene gra. Edhe tarifat qe do te aplikohen per sherbimet qe do te ofroje kjo qender kulturore do jene me konkuruese per grate.  **Transparenca gjate zbatimit**: Projekti lidhur me ndertimin e nje qendre kulturore se Komunes ka si qellimi promovimin e tij gjithnje e me te madh si deshmi kulture, intelekti etj.. Ne muajin e pare te projektit stafi realizues i tij do te pregatise rreth 1000 broshura lidhur me projektin dhe qellimin e tij dhe do ti shperndaje ato ne te gjithe zonen. Pervec te tjerash keto broshura do te perfshijne informacion mbi perfituesit, objektivat, aktivitetet, rezultatet e pritshme etj. Gjithashtu projekti do te promovohet/prezantohet edhe ne mediat lokale te Rrethit Shkoder.  **Inovacioni:** Ndertimi I nje Qendre Kultorore ne Komunen e Bushatit perben risi, per faktin e apikimit per here te pare ne nje nga komunat e Shqiperise se Veriut. |

1. **Të dhëna për aplikantin/ët**

|  |
| --- |
| Stafi Komunës i cili do të angazhohet për realizimin, administrimin dhe menaxhimin e këtij projekti janë si më poshtë:  Shefki Gërbeti – Zv.Kryetar i Komunës  Salvador Gaci – Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit të Territorit  Albert Markola – Specialist i Drejtorisë së Planifikimit të Territorit dhe Investimeve  Jolanda Mema – Drejtore Finance  Nikollë Markaj – Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve dhe Ujësjellësit |

Dokumente të tjera që nevojiten:

1. Vendimi i Këshillit të NJQV-së që ka rezervuar në buxhetin e tij të vitit 2012-2013 shumën e duhur për të paktën 20% të bashkëfinancimit të shumës totale të kostos së projektit. (Buxheti ose Programi Buxhetor Afatmesëm)
2. Buxheti i projektit.
3. Licenca e hartuesit, hartimi teknik dhe vlerësimi i kostos (në rast investimi).
4. Vendimi i Këshillit Rregullues të Territoreve që aprovon projektin (në rast investimi ose mbështetja në Planin Strategjik të Zhvillimit Vendor).
5. Licensa dhe leje të tjera, që mund të nevojiten përpara tenderimit të punëve (në rast investimi).
6. Plani për mirëmbajtje/operim për asetin, që do investohet nga projekti (në rast investimi).
7. Termat e referencës për ofruesin e shërbimeve (në rast se projekti është një projekt studimi, plani ose informacioni/komunikimi).
8. Marrëveshje ndërmjet NJQV-ve që marrin pjesë në projekt, ku janë të përcaktuara rolet dhe përgjegjësitë e secilit partner, ku është përcaktuar aplikuesi kryesor dhe ku është rënë dakord për kontributin e secilës NJQV (në rast projektesh ndër NJQV).
9. Të tjera.

[Emri, firma e kryetarit, vula e NJQV-së]