GARBAGE MANAGEMENT PLAN

(FUSHE ARREZ MUNICIPALITY)

Funded by:		InterCooperation Albania

Swiss Agency for Development and Cooperation

Prepared from:	Fushe-Arrez Municipality

Co-PLAN (Insitute for Habitat Development)

October 2007

TABLE OF CONTENT:

INTRODUCTION:												3 - 6

Municipal data

The need of GMP in Fushe Arrez

ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION:								6 - 7

Collection and disposal of garbage

Cleaning and washing of the streets

FINANCIAL ANALYSIS OF THE CURRENT SERVICE:						7- 11

Relevant costs of each service

Existing financial sources

THE PROPOSAL AND BASIC CRITERIA FOR SETTING UP THE GARBAGE MANAGEMENT PLAN:											12 - 14

Collection and transportation of garbage

Disposal of garbage

Cleaning and washing of the streets

Organizational structure

FINANCIAL ANALYSIS OF THE PROPOSED SERVICE:					15- 23

Short-term proposed costs – year 2008

Graph of potential change of costs in the years to come

Current sources

The plan on increasing the enterprise income

CIVIC AWARENESS AND EDUCATION:							24- 25

Potential ways of raising awareness

Short and long term work plan

MONITORING OF THE PROPOSED SCHEME:							25- 26

The need for monitoring

Proposed scheme for monitoring

RECOMMENDATIONS:											27 - 28

- HYRJE:

Bashkia e Fushe Arrezitt   ndodhet në zonen  veriperendimore  te  Shqiperise, pergjate rruges kombetare qe lidh Kosoven dhe Kukesin me qytetet e tjera te vendit. Ajo ben pjese ne Qarkun e Shkodres  dhe  kufizohet  ne Verilindje me Kukesin dhe ne Jugeperendim me Puken.

Qyteti e ka marre kete emer rreth viteve ’50 nga fshati Fushe – Arrez, pasi kishte filluar aktiviteti industrial i prodhimit te lendes drusore nga pyjet e pishave dhe ndertimi i uzines se bakrit.

Bashkia Fushe Arrez shtrihet ne nje siperfaqe prej 2360 ha, aktualisht me një  popullsi  prej 4 419  banore dhe eshte i perbere nga qyteti Fushe Arrez si dhe tre fshatra, perkatesisht: Fushe Arrez, Micoj dhe Lumeardhe (keto te dhena jane marre nga bashkia ne shtator 2007). Ndarja e popullsise dhe siperfaqes sipas zonave te mesiperme paraqitet ne tabelat si me poshte vijon:

| Nr. | Emertimi | Nr. Banoreve | Nr. Familjeve | Siperfaqja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Qyteti Fushe –Arrez | 3 707 | 921 | 18 ha |
| 2. | Fshati Fushe Arrez | 607 | 166 | 68 ha toke are, 2274 ha pyje |
| 3. | Fshati Micoj | 89 | 28 |  |
| 4. | Fshati Lumeardhe | 216 | 60 |  |
| Shuma |  | 4 419 | 1 175 | 2360 ha |

Qyteti i Fushe Arrezit eshte qytet me popullsi autoktone me nje drejtim industrial te zhvillimit ekonomik pasi ne te ka nje numer aktivitetesh prodhuese te lidhura me nxjerrjen dhe eksportin e bakrit, pergatitjen e lendes drusore si dhe biznese te vogla te natyres tregtare. Nderkohe ne territorin e kesaj bashkie ushtrojne veprimtarine e tyre nje shkolle e mesme, nje shkolle tetevjecare si dhe spitali i qytetit.

Gjate 20 viteve te fundit nuk ka patur ndryshime te medha demografike dhe kjo dukuri nuk ka shkaktuar probleme urbane, edhe pse nuk mungon ekzistenca e disa ndertimeve pa leje. Ne kete qytet nuk ekzistojne konflikte ne lidhje me ceshtjen e pronesise duke qene se kthimi i tyre ne pergjithesi eshte bazuar tek pronaret e vjeter dhe ne keto kushte mundesite per menaxhim te planifikimit territorial jane me te medha.

Duke iu referurar nje parashikimi te realizuar nga stafi i bashkise popullsia do te kete nje rritje per vitet 2008 – 2011 ashtu si tregohet edhe ne tabelen me poshte. Ne vitin 2011 popullsia do te rritet me rreth 738 banore ne krahasim me vitin 2007 ose 17 % me shume, pra nje rritje mesatare vjetore prej 4.25 %.

| Viti | Nr.Familjeve |  |  | Nr.Banoreve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qytet | Fshat | Gjithsej | Qytet | Fshat | Gjithsej |
| 2008 | 970 | 265 | 1235 | 3799 | 950 | 4749 |
| 2009 | 978 | 270 | 1248 | 3850 | 980 | 4830 |
| 2010 | 983 | 275 | 1258 | 3960 | 1100 | 5060 |
| 2011 | 989 | 279 | 1268 | 3999 | 1158 | 5157 |

Burimi kryesor i te ardhurave per banoret bazohet ne punesimin e nje numri te madh banoresh ne uzinen e bakrit si edhe aktivitetit te disa punishteve te vjetra dhe te reja per prodhimin e lendes drurit. Duhet theksuar se gati 26 % e familjeve jetojne me ndihmen ekonomike dhe ky fakt perben  nje nga shqetesimet aktuale te bashkise sidomos ne lidhje me mbledhjen e taksave apo tarifave te ndryshme per nje seri te sherbimeve publike e vecanerisht me ate te sherbimit te pastrimit.

Me poshte paraqitet nje tabele me disa te dhena te  marra nga bashkia ne lidhje me disa kategori te cilat perfitojne nga ky sherbim dhe perqindja e pageses se tyre kundrejt ketij sherbimi:

| Nr. | Emertimi | Vlera |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nr i familjeve te regjistruara | 1175 |
| 2. | Nr. i familjeve me ndihme ekonomike (mesatarisht ) | 310 |
| 3. | Nr. i familjeve qe mbulohen nga sherbimi i mbledhjes se mbeturinave ne qytetin e Fushe Arrezit | 100 % |
| 4. | Nr. i bizneseve | 80 |
| 5. | Nr. i institucioneve | 14 |
| 6. | Nr. i familjeve qe paguajne tarifen e pastrimit | 0 % |
| 7. | Nr. i bizneseve qe paguajne tarifen | 63 % |
| 8. | Nr. i institucionet qe paguajne tarifen | 42 % |

Sherbimi per mbledhjen  e mbeturinave, pastrimit dhe gjelberimit ne  Qytetin  e  Fushe Arrezit realizohej deri me  Maj 2007 nga firma private “Adual Sh.p.k.” bazuar ne kontraten 5 vjecare te lidhur me bashkine ne vitin 2002. Sipermaresi ne baze te kontrates te lidhur duhet te permbushte kryerjen e ketyre sherbimeve:

- pastrimit, grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave me nje makine vetshkarkuese

- mirembajtjen e siperfaqeve te gjelbera

- mirembajtjen e rrugeve dhe trotuareve

- dekorin dhe sherbimin e funeralit

Per realizimin e ketyre sherbimeve sipermarrja private kishte angazhuar 14 punetore dhe venia ne dizpozicion e fondeve per keto sherbime sidomos gjate viteve 2005-2006 kishte nje rritje te ndjeshme, gje e cila nuk reflektohej ne rezultatet e pritshme per proceset e sipermendura (shiko tabelen ne vijim).

| Nr. | Emertimi | Sasia | Vlera/ lek/ vit (2005) | Vlera/ lek/ vit (2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pastrim rruge, trotuare | 27 500 m2 | 1 967 504 | 3 316 576 |
| 2. | Transport mbeturinash | 1 095 ton/vit |  |  |
| 3. | Mirembajtje siperfaqesh te gjelbra | 3 302 m2 | 697 105 | 1 441 724 |
| 4. | Dekori | - | 230 142 | 262 013 |
| 5. | Mirembajtje varrezash | - | 340 146 | 784 122 |
| Shuma |  |  | 3 234 897 | 5 798 435 |

Pra sic tregohet ne keto shifra, per vitin 2006 ne raport me 2005, fondet ne dispozicion jane rritur deri ne 79 %, kurse kryerja e sherbimeve nuk ishte ne nivelet e kerkuara sipas kontrates. Per kete arsye pakenaqesia e qytetareve per sherbimin  e pastrimit ka ardhur duke u rritur duke ndikuar keshtu dhe ne refuzimin per pagesen ndaj sherbimit te kryer.

Gjithashtu nevojitej nje plan per riorganizimin e fuqise punetore e rishikuar ne funksion te fondeve te nevojshme me tendencen per te shtuar 2 procese te planifikuara per t’u realizuar nga firma private, por qe nuk u kryen pergjate mandatit te saj.

Fondi i planifikuar per vitin 2007, pas kalimit te sherbimeve nen pergjegjesine e bashkise do te jete si vijon ne taben shpjeguese :

| Nr. | Emertimi | Vlera (lek) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pastrimi (fshirje dhe larje e rrugeve ; grumbullim dhe transportim i mbeturinave) | 2 912 679 |
| 2. | Gjelberimi, Dekori, Mirembajtja e varrezave | 2 721 864 |
| Shuma |  | 5 634 543 |

Pas zgjedhjeve lokale ne shkurt te vitit 2007 nisur nga sa me siper Keshilli i Bashkise Fushe-Arrez ne baze te vendimit Nr.23, date 04/04/2007 “Per kalimin e sherbimit te menaxhimit te mbeturinave nga sipermarrje private ne varesi te bashkise”, vendosi qe ky  sherbim te kalonte  ne varesi te bashkise duke filluar nga muaji Maj 2007duke krijuar nje skuader te posacme per kryerjen e te gjitha sherbimeve, te cilat kryheshin me pare nga sipermarja private.

Ne keto kushte eshte miratuar nga Keshilli Bashkiak, projekti per miratim te prioritetit me objekt: « Menaxhimi i Mbeturinave Publike », i cili konsiston ne hartimin, propozimin, miratimin dhe me tej zbatimin per nje skeme te re te grumbullimit dhe transportimit te mbeturinave, me vendim Nr.9, date 4/04/2007.

Bashkia identifikoi si nevoje te menjehershme mbeshtjetjen me asistence teknike dhe ekspertizen e nevojshme per hartimin e nje plani te menaxhimit te mbeturinat, i cili do te sherbeje si orientim per zbatimin e planeve konkrete te veprimit per secilin nga komponentet e ketij sherbimi si dhe shrytezimin efektiv te burimeve financiare dhe njerezore duke perfshire edhe ndergjegjesimin per rritjen e bashkepunimit mes sektorit publik dhe privat si dhe pjesemarrjes se gjere te komunitetit.

Nderkohe bashkia Fushe Arrez eshte nje nga gjashte njesite e qeverisjes vendore ne rajonin e shkodres  e cila eshte perfshire ne Programin e Decentralizimit dhe Zhvillimit lokal, te financuar nga SDC (Swiss Agency for Developmentand Cooperation) dhe zbatuar nga Intercooperation Albania me qender ne Shkoder. Ne kuader te ketij programi bashkia do te asistohet per hartimin e Planit te Zhvillimit Lokal afatmesem me pjesemarrjen e komunitetit. Ne te njejten kohe ky program krijoi mundesine e aplikimit per projekte te shpejta me objektiv nderhyrjen konkrete per permiresimin e nje prej prioriteteve te identifikuara nga bashkia. Si rrjedhoje e kombinimit te ketyre mundesive bashkia siguroi mbeshtetjen e IC Shqiperi per asistence teknike dhe ekspertize ne perputhje me objektivat e programit.

Procesi per hartimin e ketij plani u bazua ne bashkepunimin e ngushte te autoriteteve lokale dhe perfaqesuesve te qytetareve duke ngritur grupet e punes perkatese dhe takimeve periodike te punes pergjate nje afati kohor 2 mujor duke filluar ne Shtator 2007 deri ne Tetor 2007. Bashkia u asistua me ekspertizen e Co-PLAN (Instituti per Zhvillimin e Habitatit), nepermjet kontraktimit te ekspertit per menaxhimin e mbeturinave Z. Shpetim Nishani.

Per hartimin e ketij dokumenti u ngrit grupi i punes ne bashki i perbere nga:

Ndue Paluca		Kryetar i Bashkise

Hil Curri,		Kryetar i Keshillit te Bashkise

Gjok Nikolli 		N/kryetari Bashkise

Dritan Lika 		Pergjegjesi i Seksionit te Finances

Mirjan Dode 		Pergjegjesi i Seksionit te Sherbimeve dhe Urbanistikes

Gjovalin Kola 		Brigadieri i brigades se sherbimeve;

si dhe grupi i perfaqesuesve qytetare i perbere nga 25 persona ku perfshihen perfaqesues te interesave, grup-moshave, shtresave te ndryshme, si dhe paanesise fetare, politike apo gjinore.

Plani i Menaxhimit te Mbeturinave do  te fokusohet vetem ne zerin «sherbim per pastrimin» qe perfshin proceset:

- fshirje me fshese dhe  larjen me uje  te rrugeve,

- grumbullim, transportim nga vendet e hedhjes nga banoret ne vendin e grumbullimit me makine teknologjike

- depozitimin dhe shtyrjen  e mbeturinave

By means of this Garbage Management Plan (GMP), the Fushe –Arrez Municipality will achieve:

  - The improvement of living conditions for its inhabitants in the sense of improvement of urban environment and public health;

  - The increase of capacities of the municipal enterprise on the efficiency of garbage management;

  - The functioning of an effective scheme for garbage management in the municipality for the 2008 – 2009 period with the possibility of extension to 2011.

  - The addressing of long-term problems and potential scenarios related with the collection of urban and industrial garbage.

- ANALIZA E GJENDJES EGZISTUESE:

- Grumbullimi, Transportimi dhe Depozitimi i Mbeturinave

Sherbimi per grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave  e perfitojne 100 % te familjeve te qytetit te Fushe Arrez-it. Sot ekzistojne 58 pika grumbullimi nga 44 te tilla ne kohen kur ky sherbim ofrohej nga firma private.

| Nr. | Emertimi | Vlera (cope) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pika grumbullimi prej betoni | 10 |
| 2. | Pika grumbullimi vagon | 10 |
| 3. | Pika grumbullimi te hapura | 38 |
| Shuma |  | 58 |

Pikat e hapura jane shtrire edhe ne nje rruge te fshatit Fushe Arrez  dhe perbejne problem per ruajtjen e ambjentit per shkak te rrezikut te perhapjes se tyre ne te gjithe qytetin nga ererat dhe kafshet e ndryshme. Gjithashtu kjo sjell dhe veshtiresi ne punen e punetoreve te ngarkimit dhe vonese ne kohen e pastrimit. Grumbullimi e transportimi i mbeturinave realizohet ne te 58 pikat e grumbullimit prane banesave ne qytetin e Fushe Arrezit  deri tek venddepozitimi ne nje prej distance 5 km. Per kete sherbim punojne 4 punetore, te cilet transportojne 1278 ton /vit mbeturina. Ky proces konsiston ne:

- Mjetet e transportit te mbeturinave sipas destinacionit te caktuar kryejne transportin e mbeturinave nga qyteti ne fushen e grumbullimit

- Punetoret e transportit kane per detyre te heqin te gjithe mbeturinat familjare nga pikat e grumbullimit, te bejne fshirjen me fshese dhe dezinfektimin me gelqere te vend grumbullimit me nje rreze prej 3ml.

- Grumbullimi i mbetjeve nga vendet e hapura tek koshat per t’i ngarkuar ne makine

- Shtyrje dhe sistemimi i mbeturinave ne fushen e grumbullimit te mbeturinave.

Transportimi i mbeturinave kryhet me nje makine vetshkarkuese tip Magiros me kapacitet 4 ton, te cilen bashkia e ka marre nen kontraten me qera dhe itinererai i sherbimit shtrihet 6 dite ne jave, me perjashtim te dites se dieles.

Mbeturinat transportohen me makine  ne vendin e depozitimit qe ndodhet rreth 5 km larg nga qendra e qytetit, ne nje vend te pjerret ne pyll me siperfaqe rreth 2000 – 3000 m2. Aktualisht venddepozitimi ka nevoje per rrethimin me mure mbajtes ne pjesen e poshtme dhe ne dy anet e tij,  per te mos lejuar shperndarjen e mbeturinave ne te gjithe hapesiren dhe parandaluar ndotjen e ambjentit.

- Procesi i larjes dhe fshirjes se rrugeve

Ne lidhje me keto sherbime eshte e rendesishme te theksohet se gjendja e trasheguar nga koha e kryerjes se sherbimit nepermjet firmes private, eshte ne nivele jo te kenaqshme (27 500 m2 siperfaqja e sherbimit). Megjithate pergjate vitit 2007 bashkia po perpiqet te rehabilitoje kete sherbim sipas skemave te meposhtme:

Fshirja me fshese e rrugeve dhe shesheve mbulon aktualisht siperfaqen prej 38 000m2 dhe ne te punojne 5 punetore ne itinerarin kohor 7 dite ne jave. Ky proces konsiston ne:

- Pastrim me fshese xane i siperfaqes se caktuar, kruajtje e mbetjeve te vogla prej balte dhe mbeturinave te tjera mbi siperfaqet e rrugeve, shesheve

- Grumbullimi i mbeturinave dhe transportimi i tyre me karroce dore per ne vend grumbullimin me te afert

- Grumbullimi i mbeturinave te fshira me fshese melakuqe e lopate

- Fshirja diten e naten, fshirje e pjeseshme e territorit , mirembajtja dhe heqja e mbeturinave te ndryshme

Nderkohe procesi i larjes se rrugeve realizohet me ane te nje autoboti gjate kater muajve te vitit duke mbuluar nje siperfaqe prej 11 900 m2. Makina e larjes eshte marre me qera nga bashkia dhe per procesin e larjes se rrugeve i vendoset nje bot mbi karroceri. Periudha 4 mujore e sherbimit shtrihet nga 1 Qershor – 30 Shtator dhe kryen nje larje ne dite Ditet e punes qe mbulohen ne kete periudhe jane 120. Rezultatet e ketij procesi konsistojne ne eleminimin e pluhurit dhe freskimin e mjedisit ne teresi, si dhe ne nderhyrjet per emergjenca te tilla si pas permbytjeve te shiut, ne situata jo te zakonshme etj...

ANALIZA FINANCIARE E SHERBIMIT  EKZISTUES TE PASTRIMIT

Stafi i bashkise Fushe – Arrez gjate planifikimit te shpenzimeve sipas sherbimeve perkatese, nuk kishte perfshire specifikimin e kostos se fuqise punetore per cdo sherbim, keshtu per pastrim, gjelberim dhe dekor ishin parashikuar te punonin 12 punetore, por nuk ishte percaktuar kostoja e fuqise punetore vetem per sherbimin e pastrimit, gjithashtu pozicionet brigadier dhe shofer u sherbenin  te gjitha sherbimeve, punetoret e mirembajtjes se rrugeve nuk punonin me kohe te plote gjate vitit per kete qellim, por ne periudha te caktuara punonin edhe per detyra te tjera. Si rezultat nuk ishte percaktuar pesha specifike e kostos per cdo sherbim per sa i perket fuqise punetore si dhe kostoja e operative  e cdo sherbimi ne vecanti, me qellim marrjen e masave per rritjen e cilesise se sherbimit me kosto sa me te ulet.

Gjate diskutimeve me grupin e punes u identifikua gjithashtu edhe problemi i tarifes se pastrimit, vlera e saj per popullaten dhe menyra e arketimit, sepse objektivi i Bashkise Fushe Arrez konsiston ne:

“The operative cost of the cleaning service to be covered gradually from the tariffs collected by citizens, businesses and institutions”.

Vlen te theksohet se kostoja e plote e sherbimit te pastrimit perbehet nga kostoja operative plus koston per investime qe duhen per te permiresuar kete sherbim. Ne kete studim kur shprehemi per termin kosto e sherbimit te pastrimit i referohemi kostos operative pa koston e investimeve.

Lidhur me percaktimin e sasise se mbeturinave ditore dhe vjetore, metoda me e sakte eshte matja e drejtperdrejte e peshes se tyre ne dite te caktuara te vitit, por meqenese kjo metode nuk zbatuar, ne do te perdorim nje formule qe zbatohet sot ne Europen Lindore dhe ne Ballkan si dhe ne shume qytete te vendit tone.

Me grupin e punes  u diskutua dhe u vendos qe per bashkine Fushe Arrez te konsiderohen shifrat mesatare per prodhim te mbeturinave (si me poshte paraqitur) per t’u marre parasysh ne llogaritjet  tona:

0.7  kg mbeturina / banore  ne dite

10   kg mbeturina / biznes ne dite

8   kg mbeturina / institucion ne dite

Ne kushtet konkrete te Bashkise Fushe Arrez (referuar standartit te jeteses), eksperiences ne Europen Lindore dhe Ballkan si dhe diskutimit me grupin e punes, pesha specifike e mbulimit te kostos sipas burimeve te  kategorise se prodhimit te mbeturinave eshte si vijon:

65% nga mbeturina familjare

25% nga  mbeturina biznesi

10 % nga mbeturina institucion

Sic e theksuam edhe me larte per te llogaritur koston reale per sherbimin e pastrimit duhet te llogarisim peshen specifike te kostos per pozicionet brigadier dhe shofer per cdo sherbim. Fondi per pagesen e pozicioneve brigadier dhe shofer do te ndahet si me poshte:

| Nr. | Emertimi | Brigadieri | Shoferi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pastrimi | 50 % | 50% |
| 2. | Gjelberimi | 30 % | 20 % |
| 3. | Mirembajtje ruge | 5 % | 15 % |
| 4. | Larje ruge | 5 % | 10 % |
| 5. | Dekori | 5 % | 0 % |
| 6. | Sherbimi funeral | 5 % | 5 % |
| Shuma |  | 100 % | 100 % |

Me tej vijon analiza e kostos per secilin nga komponenentet perberes te sherbimit te pastrimit sipas zerave dhe te dhenave te llogaritura nga stafi i bashkise si dhe duke iu referuar disa vendimeve te marra njezeri per disa tregues qe sherbejne per llogaritjen dhe percaktimin e sakte te kostos per njesi.

- Fshirja e rrugeve

- I. Kosto materiale

| Nr | Emertimi | Sasia | Cmimi/lek | Vlera/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karroca dore | 4 | 3 800 | 15 200 |
| 2 | Fshesa melakuq, xane |  | 0 | 0 |
| 3 | Lopata dore | 5 | 500 | 2 500 |
| 4 | Cizme | 5 | 600 | 3 000 |
| 5 | Doreza | 10 | 200 | 2 000 |
| 6 | Perparese | 5 | 2 000 | 10 000 |
| 7 | Mushama shiu | 5 | 2 000 | 10 000 |
| 8 | Grabuja | 3 | 500 | 1 500 |
| Shuma I |  |  |  | 44 200 |

- II. Kosto e fuqise punetore

Llogaritja e kostos vjetore per 5 punetore, bazuar ne formulen nr. punetoresh x pagese mujore x nr e muajve te punes. Nderkohe llogaritja e kostos vjetore te sigurimeve shoqerore do te bazohet ne koston vjetore te pageses sipas standarteve te percaktuara ne kodin e punes.

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagesa | 5 | 12 muaj | 15 500 | 930 000 |
| Sig. Shoq. 21,7 % |  |  |  | 201 810 |
| Shuma II |  |  |  | 1 131 810 |

- Shuma ( I+II ) = 1 176 010leke

- Grumbullimi, Transportimi i Mbeturinave

- Sasia e mbeturinave te llogaritura:

Sherbimi  pastrimit ofrohet vetem per qytetin e Fushe Arrez-it me rreth 3707 banore te rregjistruar, 14 institucione dhe 80 biznese qe ushtrojne aktivitetin e tyre ne kete territor.

Sasia e mbeturinave qe krijohen ne nje dite eshte:

Per banoret:		3707 banore x 0,7 kg mbeturina/dite 		= 2 594, 9 kg mbeturina/dite

Per bizneset:		80 biznese x 10 kg mbeturina/dite 		=    800 kg mbeturina/dite

Per institucionet 	14 institucione x 8 kg mbeturina/dite	 	= 112 kg mbeturina/dite

Gjithsej								= 3 506 kg/dite ose 3.5 ton/dite

Sasia e mbeturinave te krijuara ne nje vit eshte:

3, 5 ton sasia ne total e mbeturinave/dite  x 365 dite			= 1 278 ton mbeturina/vit

- I. Kosto materiale

| Nr. | Emertimi | Sasia | Cmimi/lek | Vlera/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lopata, kazma.farashka | 4 pale | 500 | 2 000 |
| 2. | Kominoshe | 4 pale | 2000 | 8 000 |
| 3. | Cizme | 5 pale | 600 | 3 000 |
| 4. | Mushama shiu | 4 pale | 2000 | 8 000 |
| 5. | Doreza | 8 pale | 200 | 1 600 |
| Shuma I |  |  |  | 180 600 |

- II. Kosto e fuqise punetore

Llogaritja e kostos vjetore per 4 punetore, bazohet ne formulen nr. punetoresh x pagese mujore x nr e muajve te punes. Nderkohe llogaritja e kostos vjetore te sigurimeve shoqerore do te bazohet ne koston vjetore te pageses sipas standarteve te percaktuara ne kodin e punes.

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagesa | 4 | 12 muaj | 15 500 | 744 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 161 448 |
| Shuma II |  |  |  | 905 448 |

- III.Kosto e mirembajtjes se mjetit

Mjeti qe perdoret per transportim  e mbeturinave eshte makine vetshkarkuese tip Magiros me kapacitet 4 ton, e cila eshte marre me qera me vlere 36 000 leke/muaj.

| Emertimi | Koha | Pagese/muaj/lek | Kosto /lek |
| --- | --- | --- | --- |
| Qera makinerie | 12 muaj | 36 000 | 432 000 |
| Shuma III |  |  | 432 000 |

- IV.  Kosto administrative

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)Brigadier | 1 | 6 muaj | 20 000 | 120 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 26 040 |
| Total 1 |  |  |  | 146 040 |
| 2)Shofer | 1 | 6 muaj | 18 000 | 108 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 23 346 |
| Total 2 |  |  |  | 131 346 |
| Shuma IV (total 1+ total 2) |  |  |  | 277 386 |

Gjate kesaj llogaritjeje verejme se kostoja eshte per 50% te pages se ketyre pozicioneve sipas ndarjes specifike te punes.

- Shuma  ( I + II + III + IV) =  1 637 434 leke

- Lagia e rrugeve dhe shesheve:

- I. Kosto te makines dhe ujit

Shuma I                   									=  58 344 leke/vit

- II. Kosto administrative

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)Brigadier | 1 | 0,6 muaj | 20 000 | 12 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 2 604 |
| Total 1 |  |  |  | 14 604 |
| 2)Shofer | 1 | 1,2 muaj | 18 000 | 21 600 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 4 687 |
| Total 2 |  |  |  | 26 287 |
| Shuma II (total 1+ total 2) |  |  |  | 40 891 |

Gjate kesaj llogaritjeje verejme se kostoja eshte per 5% te pages se ketyre pozicioneve sipas ndarjes specifike te punes.

- Shuma ( I+II ) = 99 235 leke

- TABELA PËRMBLEDHËSE E KOSTOVE

| Nr . | Emertimi | Vlera/lek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fshirje me fshese e rrugeve dhe shesheve | 1 176 010 leke |
| 2. | Grumbullim e transportim te mbeturinave | 99 235 leke |
| 3. | Larja e rrugeve | 1 637 434 leke |
| Shuma |  | 2 912 679 leke |

Çmimet  per njesi sipas analizave perkatese te kostos paraqiten si me poshte:

| Nr. | Emertimi | Njesia | Cmimi/njesi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fshirje me fshese rruge dhe sheshe | 1 m2 | 0.11 leke |
| 2. | Grumbullim dhe transportim mbeturina me mjet vetshkarkues | 1 kosh | 100.8 leke |
|  |  | 1 ton | 4.57 leke |
| 3. | Larja e rrugeve | 1 m2 | 0.069 leke |

- Burimet financiare ekzistuese te sherbimit te pastrimit

Burimet financiare per mbulimin e kostos totale te sherbimit te pastrimit ne vleren 2 912 679 leke, jane planifikuar te shperndahen sipas ketyre zerave:

| Emertimi | Burimet financiare |  | Vlera/lek |
| --- | --- | --- | --- |
| Mbulimi i kostos | 1. | te ardhurat nga tarifa e pastrimit | 70 000 |
|  | 2. | te ardhurat nga granti | 2 842 679 |
| Shuma |  |  | 2 912 679 |

Nderkohe ndarja e kostos sipas peshes specifike per secilen nga kategorite e mesiperme qe prodhojne mbeturina  dhe duke qene se kemi me pak se 2000 familje ndarja e kostos do te jete si me poshte:

Kosto per familjaret:					2 912 679 x 0.65 % 	=  1 893  241 leke

Kosto  per bizneset:					2 912 679 x 0.25 %  	=     728  170 leke

Kosto per institucionet:				2 912 679 x 0.10 %  	=      291 268 leke

Ne baze te kesaj kostoje  te re specifike per cdo kategori  ne mund te llogarisim tarifen per cdo familje, biznes dhe institucion qe duhet  te paguajne per mbulimin e kostos operative per kryerjen e ketij sherbimi:

Tarifa per nje familje/vit     	        			 1 893 241 : 921familje     =    2 055 leke /vit

Tarifa per nje biznes (mes)			                728 170  : 80 biznese   =    9 102 leke /vit

Tarifa per institucionet    				    291 268  : 14 instit.       =  20 804 leke /vit

Nga te dhenat paraqitet qarte se llogaritja e tarifes eshte e larte si per qytetaret, ashtu dhe per bizneset. Kjo sjell nevojen e nje plani te ri ku njekohesisht te analizohen mundesite per uljen e shpenzime per kete sherbim.

Po t’i referohemi dhe nje here (me siperpermendur) raportit te kostove operative  ne vleren 2 12 679 leke te sherbimit te pastrimit nga njera ane, dhe fondit te pagave nga ana tjeter per te tre nen zerat e ketij sherbimi (pastrim, grumbullim dhe larje) ne vleren 2 399 735 leke, kjo vlere eshte 82.3 %  e kostos.

PROPOZIMI DHE KRITERET BAZE PER HARTIMIN E PLANIT TE MENAXHIMIT TE MBETURINAVE:

Plani per Menaxhimin e Mbeturinave u hartua duke u mbeshtetur si ne disa kritere standarte teknike, po ashtu dhe duke marre ne konsiderate kushtet konkrete dhe mundesite reale per nje permiresim te sherbimit te pastrimit sa me afer plotesimit te nevojave te qytetareve shoqeruar dhe me rritjen e eficences se burimeve financiare dhe njerezore qe bashkia do te perdore.

Ky plan permban ne vetvete propozimet per skemen e re te grumbullimit dhe depozitimit te mbeturinave, trajtimin e venddepozitimi te mbeturinave, riorganizimin e struktures se ndermarrjes se pastrim-gjelberimit sipas sherbimeve specifike, prezantimin per ndergjegjesimin dhe pjesemarrjen e komunitetit, mbulimin e kostos se sherbimit me rritjen e eficences ne menaxhim, ngritjen e nje skeme monitorimi dhe shtrirjen e ketij sherbimi edhe ne zona te tjera ne te ardhmen sipas analizave perkatese (vitet 2008- 2011).

Plani i menaxhimit te mbeturinave percakton rekomandimet per nderhyrje ne kohe afatshkurter (viti 2008) si dhe nje strategji shtrirje afatmesem (vitet 2008-2011).

- Skema per Grumbullimin dhe Transportimin e Mbeturinave

Skema e re per grumbullimin, transportimin dhe depozitimin e mbeturinave u bazua ne nje analize te detajuar te te dhenave mbi vellimin e mbeturinave, menyren e grumbullimit, perzgjdhjen e llojit te mjeteve per realizimin e grumbullimit dhe transportimit, hartimin e hartografise per vendosjen e pikave te grumbullimit, menyren e transportit si dhe mundesite reale te depozitimit te tyre.

Referuar analizes se kryer per vitin 2007, qyteti Fushe – Arrez me rreth 3707 banore te rregjistruar, dhe funksionimin e 14 institucioneve parashikon per vitin 2008 ushtrimin e aktiviteteve te 80 bizneseve dhe stabilitet ne rritjen demografike.

Synimi dhe planifikimi per kete vit parashikon shtrirjen e sherbimit te pastrimit ne fshatin Fushe Arrez, pasi infrastruktura rrugore e lejon nje sherbim te tille dhe nga ana tjeter vete banoret do te kontribuojne duke ndertuar kosha prej druri, nderkohe qe bashkia do te kryeje sherbimin e grumbullimit dhe transportimit ne venddepozitim te mbeturinave. Kjo gje sjell mbulimin me sherbim ne nje zone me 300 banore ose 80 ha shtese perkatesisht ne fshatin Fushe Arrez. Duke i shtuar kete vlere analizave te meparshme llogarisim se per vitin 2008 ne total do t’u sherbehet 4007 banoreve ose 1001 familjeve.

Kategorite e siperpermendura  konsiderohen dhe prodhuesit me frekuent te mbeturinave ne dite, per kete arsye po listojme sasine e mbeturinave qe secili prodhon ne dite per te kryer me tej matjet e nevojshme te skemes per vitet 2008-2014’:

0.7  kg mbeturina / banor  ne dite

10   kg mbeturina / biznes ne dite

8   kg mbeturina / institucion ne dite

Sasia e mbeturinave qe krijohen ne nje dite eshte:

Per banoret:		 	4007 banore x 0,7 kg mbeturina/dite 		= 2 804, 9 kg mbeturina/dite

Per bizneset:			80 biznese x 10 kg mbeturina/dite 		= 800 kg mbeturina/dite

Per institucionet 		14 institucione x 8 kg mbeturina/dite	 	= 112 kg mbeturina/dite

Gjithsej								 	= 3 717 kg/dite (3.7 ton/dite)

Sasia e mbeturinave te krijuara ne nje vit eshte:

3, 7 ton sasia ne total e mbeturinave/dite  x 365 dite				= 1 350 ton mbeturina/vit

Pasqyrat e mesiperme tregojne se prodhohen gjithsej jane 1 350 ton mbeturina ne vit te cilat prodhohen nga popullsia, bizneset dhe institucionet dhe per transportin e tyre do pergjigjet nje numer punetoresh prej 3 vete.

Skema propozon shperndarjen e 65 pika grumbullimi te mbeturinave per mbledhjen e tyre (duke shperndare nje kontenier metalik per cdo pike grumbullimi) duke mbuluar te tere territorin e bashkise, nderkohe qe banoret e fshatit Fushe Arrez do te vendosin 5 kosha prej druri te vendosura deri ne venddepozitim ne nje distance prej 5 km. Ne kete menyre perftojme 70 pika grumbullimi ne total duke rritur keshtu numrin e tyre me 12 krahasuar me vitin 2007. Pasi te filloje nga funksionimi kjo skeme, duke pare koeficientin e shfrytezimit te konteniereve, do te behet riorganizimi i tyre per te rritur efektivitetin dhe ulur me tej  koston e sherbimit.

Pasurimi i hartes per vend-vendosjen e 65 pikave te grumbullimit u bazua ne keto kritere:

- Pikat ekzistuese te grumbullimit te mbeturinave prej banoreve

- Densiteti i popullsise

- Distanca nga nje pike grumbullimi ne tjetren te mos i kaloje kufirin 60-70 m

- Pershtatshmeria me infrastrukturen/hapesirat publike

- Siguria per mirembajtjen dhe ruajtjen e kazaneve

- Krijimi i lehtesise per nje sistem standart te grumbullimit te mbeturinave

Nisur dhe nga propozimet dhe interesi i bashkise perzgjedhja e llojit te kazaneve konsistoi ne kazane metalike te vellimit 1, 1 m3. duke qene se synimi konsiston ne futjen ne perdorim te makines teknologjike.

Llogaritja per numrin e kazaneve metalike si dhe shperndarja e tyre u bazua ne numrin e familjeve duke respektuar normativen 40-50 kazane ne total (sipas studimeve te bera per te shfytezuar me efikasitet kontenieret llogaritet qe nje kontenier t’u sherbeje rreth 25-35 familje, ne varesi te dendesise se shtepive, pallateve etj...), por duke marre ne konsiderate nevojen per sherbimin e pastrimit te banesave te vecanta (grupe me 2-3 shtepi te shperndara per shkak te largimit te popullisise pas viteve ’90).

Procesi neper te cilin do te kaloje ky sherbim konsiston ne heqjen periodike e mbeturinave dhe transportimin e tyre per ne fushen e grumbullimit (depozitimit). Mjetet e transportit te mbeturinave sipas destinacionit te caktuar do te kryejne transportin e mbeturinave nga qyteti ne fushen e grumbullimit, nderkohe punetoret e transportit kane per detyre te organizojne heqjen e te gjithe mbeturinave familjare nga pikat e grumbullimit, te kryejne fshirjen me fshese dhe dezinfektimin me gelqere te vend grumbullimit me nje rreze prej 3 ml si dhe shtyrjen dhe sistemimin e mbeturinave ne fushen e  grumbullimit te mbeturinave.

Diskutimet pergjate hartimit te ketij plani preken dhe idene per shtrirjen e sherbimit te pastrimit ne vitin 2008 per fshatrat Micoj e Lumeardhe, por nga diskutimi rezultoi se ende infrastruktura nuk eshte e pershtatshme per te kryer kete sherbim dhe gjithashtu nga analiza per kostot e mundshme rezultoi se kostoja do te ishte shume e larte per tu mbuluar me shpenzimet apo te ardhurat nga taksat. Pra ne keto kushte do te ofrohet sherbimi i pastrimit vetem ne qytetin  Fushe –Arrez dhe ne fshatin Fushe-Arrez.

- Procesi per fshirjen dhe larjen e rrugeve

Keto dy procese do te vijojne permiresimin e metejshem te tyre nepermjet shtrirjes se skemes se propozuar ne fshatin Fushe-Arrez duke rritur siperfaqet e rrugeve per vitin 2008 e me tej. Shtesa per kete vit parashikohet ne shifren 6 720 m2.

Keshtu sherbimi  i fshirjes se rrugeve te asfaltuara me fshese do te shtrihet ne nje siperfaqe totale 44 720 m2 nga 38 000 m2 ne vitin 2007. Ne te do te prefshihen 4 punetore gjate itinerarit te punes 7 dite ne jave.

- Nderkohe sherbimi i larjes se rrugeve dhe shesheve kryesore do te shtrihet ne nje siperfaqe prej 18 620 m2.

- Metodologjia, mjetet e perdorura si dhe rezultatet e pritshme do te vijojne te jene te njejta me ato te parashikuara ne vitin 2007.

- Trajtimi i venddepozitimit

Procesi i transportimit te mbeturinave realizohet me nje makine vetshkarkuese tip Magiros drejt vendit te depozitimit, i cili eshte i vendosur ne nje rreze prej 5 km larg nga qendra e qytetit, i pozicionuar ne menyre te pjerret ne pyll me siperfaqe rreth 2000 – 3000 m2. Duke qene se ky vendndodhje rrezikon shperndarjen e mbeturinave ne te gjithe hapesiren perreth propozohet te parandalohet ndotja e mjedisit dhe prishja e ekosistemit nepermjet ndertimit te mureve mbajtes ne pjesen e poshteme ne dy anet e saj. Per zgjidhjen e kesaj situate  eshte parashikuar nga bashkia shuma prej 57 600 leke ne vitin 2007 per ndertimin e mureve mbajtes. Ne kete menyre, ky investim jo vetem qe do te kufizoje shperndarjen e mbeturinave, por do te beje te mundur edhe rritjen e volumit te venddepozitimit duke rritur lartesine e hedhjes se mbeturinave. Gjithashtu ndertimi i mureve do mundesoje zbutjen e pjerresise se vendit dhe te lehtesimin e praktikes per te ngjeshjen me fadrom te mbeturinave. Si rezultat do te perftojme zvogelimin e volumit te tyre, si edhe rritjen e kohezgjatjes se depozitimit te mbeturinave ne kete venddepozitim.

Ne nje afat me te gjate kohor parashikohet se, mbushja me kapacitet te plote e ketij vend depozitimi pas nje periudhe 7-10 vjet do te sjelle nevojen per marrjen e masave nga bashkia per mbulimin me dhe, gjelberimin e vendit duke realizuar keshtu rehabilitimin e vendit dhe kthimin ne gjendjen e meparshme.

Sfida per identifikimin e nje venddepozitimi te ri afagjate eshte nje sfide ne nivel kombetar, sidomos duke marre ne konsiderate direktivat e MSA (Marreveshja per Stabilizim dhe Asocim) per integrimin ne BE, te cilat kane kritere te forta per ruajtjen e standarteve ne lidhje me vlerat e ekosistemit (ruajtja e pyjeve, ruajtja nga ndotja te lumenjve etj.)

Per kete arsye, per te mos krijuar veshtiresi ne vazhdimin e kryerjes se sherbimit te pastrimit, duhet parashikuar studimi per identifikimin e nje vendi tjeter depozitimi 1-2 vjet para mbushjes ne kapacitet te plote te vendit egzistues.

- Re-structuring of Cleaning and Greenery Enterprise

The reform on improving public services in general and cleaning in particular has already started at the Fushe-Arrez Municipality. Since the new mandate for the management of local government competencies and after the evaluation of the current situation, the municipality council decided for the cleaning service to be transferred from state ownership to private management. The establishment of a new structure in the municipality will provide for the management of solid waste and related processes.

The discussions in the municipal work group and consultations with the Mayor led to the decision to buy a technological truck in 2008. This will make for the automatization of the process of collecting the garbage and will facilitate the activity of the employees, increasing efficiency significantly.

To process garbage from the bin to the truck there will be a decrease in the number of employees from 3 to 2. Also, the process of street broom sweeping required 5 employees for a surface of 38.000 m2, with a daily average of 7.600 m2 . Referring to the model of Kuçova municipality, the daily norm load for a worker is in average 10.000-13.000 m2 . If we will make the norm the average load of 10.000 m2 for one employee in Fushe-Arrez, then we'll need 4 instead of the 5 planned workers. This manpower will be used in other services to strengthen and improve their quality.

This re-structuring of the street cleaning team – removing one worker, and the automatization of the garbage loading and transportation services with the use of the technological truck as well as the use of metallic bins will provide for the decrease of cleaning service costs and the increase of efficiency.

These suggestions will be reflected in the 2008 cleaning cost calculations, when we will initiate the restructuring of this service by adding other services such as waste disposal on a proper site and community education, as a very necessary component to successfully implement the proposed scheme.

- ANALIZA FINANCIARE E SHERBIMIT TE PROPOZUAR

Analiza e sherbimit te propozuar do te konsistoje ne perllogaritjen e kostove per cdo komponent te sherbimit te pastrimit, vleresimin e investimeve ne infrastrukture te cilat ndikojne ne sherbimin e pastrimit, analiza e buxhetit me te cilin pritet te mbulohet kostoja e sherbimit, llogaritjen e tarifes se sherbimit te pastrimit per cdo kategori qe perfiton nga ky lloj sherbimi me synim rritjen graduale te saj perkrah permiresimit te cilesise se sherbimit dhe infrastruktures mbeshtetese.

Ne kuader te infrastruktures mbeshtetese bashkia ka planifikuar per vitin 2008, sipas planit tre vjecar, parashikimin e  investimeve ne disa rruge te qytetit si me poshte:

| Nr. | Emertimi | Viti | Ml x gjeresi | Siperfaqja total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rruga siper pallatit Nr 33 | 2008 | 110 ml x 6 | 660 m2 |
| 2 | Rruga shkolla e mesme – kopeshti i femijeve | 2008 | 370 ml x 6 | 2220 m2 |
| 3 | Rruga poshte kopeshtit te femijeve | 2008 | 80 ml x 6 | 480 m2 |
| 4 | Rruga poshte pallatit Nr. 7 – pallati kultures | 2008 | 200 ml x 6 | 1200 m2 |
| 5 | Unaza e qytetit | 2008 | 360 ml x 6 | 2160 m2 |
| Shuma |  |  |  | 6720 m2 |

Kjo shume do t’i shtohet  sasise prej 38 000 m2 qe pastrohet aktualisht ne vitin 2007, pra siperfaqja rrugore per vitin 2008 do te jete 44 720 m2.

- Grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave:

- I. Kosto Materiale

| Nr. | Materialet | Sasia | Cmimi, leke | Vlera/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | lopata, kazma, farashka | 3 pale | 500 | 1 500 |
| 2. | kominoshe | 3 pale | 2000 | 6 000 |
| 3. | Cizme | 4 pale | 600 | 2 400 |
| 4. | Mushama shiu | 3 pale | 2000 | 6 000 |
| 5. | Doreza | 6 pale | 200 | 1 200 |
| 6. | Klor | 200 kg | 200 | 40 000 |
| 7. | Karburant | 1083 litra | 120 | 130 000 |
| 8. | Vaj Lubrifikant | 80 litra | 350 | 28 000 |
| Shuma I |  |  |  | 215 100 |

- II. Kosto e fuqise punetore:

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagesa | 3 | 12 muaj | 16 200 | 583 200 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 126 554 |
| Shuma II |  |  |  | 709 754 |

- III. Kosto te mirembajtjes se mjetit

- Mjeti qe perdoret per transportim  e mbeturinave eshte makine teknologjike me kapacitet 8 - 10 ton.

| Emertimi | Kosto /lek |
| --- | --- |
| - Mirembajtje (makineri pajisje SHT 1, SHT 2 etj.) | 100 000 |
| - Blerje pjese ndrimi per mjetin (goma, pjese xhenerike etj.) | 174 000 |
| - Shuma III | 274 000 |

- IV. Kosto administrative

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)Brigadier | 1 | 6 muaj | 25 000 | 150 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 32 550 |
| Total 1 |  |  |  | 182 550 |
| 2)Shofer | 1 | 6 muaj | 20 000 | 120000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 26 040 |
| Total 2 |  |  |  | 146 040 |
| Shuma IV (total 1+ total 2) |  |  |  | 328 590 |

Shuma (I + II + III + IV) =  1 527 444 leke

- Fshirja e rrugeve

- I. Kosto Materiale

| Nr. | Emertimi | Sasia | Cmimi, leke | Vlefta, leke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | karroca dore | 3 | 3 800 | 11 400 |
| 2. | fshesa melakuq, xane | 0 | 0 | 0 |
| 3. | lopata dore | 4 | 500 | 2 000 |
| 4. | cizme | 4 | 600 | 2 400 |
| 5. | Doreza | 8 | 200 | 1 600 |
| 6. | Perparese | 4 | 2 000 | 8 000 |
| 7. | Mushama shiu | 4 | 2 000 | 8 000 |
| 8. | Grabuja | 2 | 500 | 1 000 |
| Shuma I |  |  |  | 34 400 |

- II. Kosto e fuqise punetore

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagesa | 4 | 12 muaj | 16 200 | 777 600 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 168 740 |
| Shuma II |  |  |  | 946 340 |

Shuma (I+II ) = 980 740 leke

- Lagia e rrugeve dhe shesheve

- I. Kosto te makines dhe ujit

Meqenese siperfaqja eshte shtuar rreth 36 %, edhe shpenzimet per makinen dhe ujin do te rriten ne kete perpjestim: 58 344 lek/vit (kosto 2007) x 1.36 (rritja e Sip.) = 79 348 leke/vit

Shuma I =  79 348 leke/vit

- II. Kosto administrative

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)Brigadier | 1 | 0,6 muaj | 25 000 | 15 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 3 255 |
| Total 1 |  |  |  | 18 255 |
| 2)Shofer | 1 | 1,2 muaj | 20 000 | 24 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 5 208 |
| Total 2 |  |  |  | 29 208 |
| Shuma II (total 1+ total 2) |  |  |  | 47 463 |

Shuma ( I+II ) =  126 811 leke

- Ndergjegjesimi dhe edukimi per publikun

Parashikimi per koston qe do te mbuloje aktivitetet per ndergjegjesimin dhe edukimin per publikun konsiston ne alokimin e nje shume vjetore, e cila do te shperndahet pergjate vitit ne varesi te nje plani aktivitetesh, te cilin bashkia do ta prezantoje per miratim ne keshillin bashkiak si nje ze me vete gjate planifikimit te buxhetit.

- Per vitin 2008: Shuma I = 30 000 leke

Plani per aktivitetet te cilat do te mbulohen nen kete ze do teparaqiten ne kapitullin ndergjegjesimi dhe edukimi mbi publikun.

- Shtyrja dhe sistemimi i mbeturinave ne vendin e depozitimit

Mbeturinat ne vendin e grumbullimit te mbeturinave do te shtyhen dhe sistemohen me nje fadrome per te ulur volumin e mbeturinave dhe te hapet vendi per te shkarkuar makina. Shtryrja dhe sistemimi do te behet nje here ne muaj me nje kosto prej 5 000 lek/muaj.

| Emertimi | Pagese/muaj/lek | Nr. muajve | Vlera/lek/vit |
| --- | --- | --- | --- |
| Makine | 5 000 | 12 | 60 000 |
| Shuma |  |  | 60 000 |

- TABELA PËRMBLEDHËSE E KOSTOVE:

| Nr . | Emertimi | Vlera/lek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fshirje me fshese e rrugeve dhe shesheve | 980 740 |
| 2. | Grumbullim e transportim te mbeturinave | 1 527 444 |
| 3. | Larja e rrugeve | 126 811 |
| 4. | Ndergjegjesimi dhe edukimi i publikut | 30 000 |
| 5. | Shtyrje dhe sistemimi i mbeturinave | 60 000 |
| Shuma |  | 2 724 995 |

Çmimet  per njesi sipas analizave perkatese te kostos paraqiten si me poshte:

| Nr. | Emertimi | Njesia | Cmimi/njesi Viti 2007 | Cmimi/njesi Viti 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fshirje me fshese rruge dhe sheshe | 1 m2 | 0.11 leke | 0.078 leke |
| 2. | Grumbullim dhe transportim mbeturina me mjet vetshkarkues | 1 kosh | 100.8 leke | 78 leke |
|  |  | 1 ton | 4.57 leke | 4.04 leke |
| 3 | Larja e rrugeve | 1 m2 | 0.069 leke | 0.056 leke |

Nga tabela duket qe me permiresimet qe kemi bere per vitin 2008 ( megjithe rritjen e pagave te punonjesve dhe te shtimit te vleres se dy proceseve ) treguesit dalim me te mire ne vitin 2008 se ne 2007.

Kostoja e pastrimit per vitin 2008 Bashkise Fushe Arrez i kushton 2 724 995 leke, nga 2 912 679  leke qe ishte ne vitin 2007, pra eshte ulur  me 6.8 %. Kjo ka ardhur si rezultat i uljes se numrit te fuqise punetore, megjithe se pagat e punetoreve jane rritur (sipas vendimit te qeverise paga me e ulet eshte 16 200 leke ne muaj) dhe jane shtuar disa procese qe nuk jane parashikuar ne shpenzimet e vitit 2007, si edukimi publik dhe shtyrja e mbeturinave ne vendin e depozitimit.

Sipas peshes specifike  sipas kategorive ndarja e kostos do te jete si me poshte:

- Kostoja per familjaret:						2 724 995 x 0.65 %  =  1 771 246 leke

Kostoja  per bizneset:						2 724 995 x 0.25 %  =     681 248 leke

Kostoja per institucionet					2 724 995 x 0.10 %  =     272 461 leke

Ne baze te kesaj kostoje totale vjetore ne mund te llogarisim tarifen per cdo familje, biznes dhe institucion qe do te paguanin per kryerjen e ketij sherbimi:

Tarifa per nje familje     	 				1 771 246 :1001 familje =   1 770 leke /vit

Tarifa per nje biznes (mesem)	    			   681 248 : 80 biznese  =   8 515 leke /vit

Tarifa per institucionet    		    			   272 461 :14 instit        = 19 460 leke /vit

- Llogaritja e kostove per investime

| Viti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Sasia dhe Vlera/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emertimi |  |  |  |  |  |  |
| Makina teknologjike |  | 1 |  |  |  | 1 cope |
|  |  | Pa caktuar |  |  |  | Pa caktuar |
| Blerje kontenieresh | 65 |  |  |  |  | 65 cope |
|  | 1 950 000 leke (20% TVSH) |  |  |  |  | 1 950 000 |
| Kosha metalike rrugore | 55 |  |  |  |  | 55 cope |
|  | 264 000 leke |  |  |  |  | 264 000 |
| Ndertim vende betoni + konstruk sione metalike | 175 560 leke (me 20% TVSH |  |  |  |  | 175 560 |
| Punime ne gropat e grumb. te mbet. | 57 600 leke |  |  |  |  | 57 600 |
| Shuma totale (leke) |  |  |  |  |  | 2 447 160 |

Ne kete tabele jane parashikuar investimet qe do te kryhen ne vitin 2007 me fondet e donatoreve dhe ne vitin 2008 per blerjen e nje makine teknologjike me te ardhurat e vete bashkise plus donatoret.

- Llogaritja per shtrirjen e sherbimit te pastrimit ne funksion te parashikimit per rritjen e popullsise

Per te parashikuar se sa do te shtrihet sherbimi i pastrimit si ne siperfaqe dhe ne numrin e banoreve, do t’i referohemi tendences se rritjes se popullates ne vite, llogaritjes se sasise se mbeturinave ne funksion te kesaj rritjeje per kategorite qe prodhojne (duke marre parasysh se si numri i bizneseve ashtu dhe i institucioneve do te jete i njejte), si edhe llogaritjes se siperfaqeve te cilat do t’i shtohen

| Viti | Nr.Familjeve |  |  | Nr.Banoreve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qytet | Fshat | Gjithsej | Qytet | Fshat | Gjithsej |
| 2008 | 970 | 265 | 1235 | 3799 | 950 | 4749 |
| 2009 | 978 | 270 | 1248 | 3850 | 980 | 4830 |
| 2010 | 983 | 275 | 1258 | 3960 | 1100 | 5060 |
| 2011 | 989 | 279 | 1268 | 3999 | 1158 | 5157 |

Po te llogarisim sasine e mbeturinave te prodhuara nga popullata, biznesi dhe institucionet       ( duke patur parasysh qe numri i bizneseve dhe institucioneve nuk do te ndryshojne) sipas viteve atehere do te kemi tabelen si me poshte vijon:

| Viti | Sasia e mbeturinave/vit | Ngarkesa/punetor |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 1650 ton/vit | 1650 / 3 = 550 ton/vit |
| 2008 | 1350 ton/vit | 1350 / 3 = 450 ton/vit |
| 2007 | 1278 ton/vit | 1278 / 4 = 320 ton/vit |

Pra, deri ne vitin 2011, numri i banoreve me gjithe fshatrat do te arrije 5157 banore, ngarkesa per punetore eshte 550 ton/vit, ne nje kohe qe nga eksperienca e Bashkise Kucoves nje punetori i takon te

transportoje  rreth 1100 ton/vit mbeturina. Kjo tregon qe fuqia punetore e grumbullimit dhe transportimit te mbeturinave nuk duhet te shtohet edhe pas vitit 2011.

| Viti | Rruge m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qytet | Fshat | Gjithsej |
| 2007 | 38000 |  | 38000 |
| 2008 | 3270 | 4000 | 7270 |
| 2009 | 1140 |  | 1140 |
| 2010 | 2000 |  | 2000 |
| 2011 | 743 |  | 743 |
| Shuma | 45153 | 4000 | 49153 |

| Viti | Siperfaqja per fshirje | Ngarkesa/punetor |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 38000 m2 | 38000/ 5 = 7600 m2/vit |
| 2008 | 45270 m2 | 45270/ 4 = 11317 m2/vit |
| 2011 | 49153 m2 | 49153/ 4 = 12288 m2/vit |

Duke u nisur nga modeli i eksperiences se bashkise Kuçove, nje punetori i takon te pastroje rreth 13 000 m2 ne dite, si rezultat i treguesve ne tabelen siper propozohet te mos rritet fuqia punetore deri ne vitin 2011 per bashkine Fushe-Arrez.

- Burimet financiare te sherbimit te pastrimit te propozuar

- Burimet ekzistuese te mundshme

Kostoja e pastrimit per vitin 2008, prej 2 724 995 leke, eshte planifikuar te mbulohet nga:

| Emertimi | Burimet financiare |  | Vlera/lek |
| --- | --- | --- | --- |
| Mbulimi i kostos | 1. | te ardhurat nga tarifa e pastrimit | 1 094 000 |
|  |  | familjet | 300 000 |
|  |  | bizneset | 528 000 |
|  |  | institucionet | 266 000 |
|  | 2. | te ardhurat nga granti | 1 630 995 |
| Shuma (1+2) |  |  | 2 724 995 |

- The plan to increase income from cleaning tariffs:

In the Fushe Arrez  municipality, the 2007 cleaning tariff is 300 lek/year, which is a very low figure due to the fact that it is an amount imposed by the Government while it was still a tax. By the change of this tax into a tariff, the local authorities have the competence to establish the amount to be paid based in the quality of service it carries out as well as in the payment capabilities of citizens.

We must bear in mind that considering the increase of inflation, the tariff should have been planned in a higher amount than 300 lek/year.

According to municipal staff data, in 2005 the cleaning cost amounted to 1.967.504 lek, while the cleaning tariffs by business alone amounted to 466.000 leks, so this income covered 23.6 %  of cleaning costs, but the populace and institutions had a rate of 0 % paying the tariff.

In 2006  the cleaning cost amounted to 3.310.576 leks and business contributed with 440.000 leks, comprising 13.2 % of cleaning costs, with citizens and institutions still being non-paying customers.

In 2007, by re-calculating the costs and reflecting the updated income, the planned costs are 2.912.679 leks and it is foreseen to collect 700.000 leks (citizens 150.000 lek, business 500.000 leks, and institutions 50.000 leks). Based on a 8-month report the collection is in the level of 300.000 leks from business, and 33.000 leks from citizens; we expect to collect by the end of the year 400.000 leks from business and about 60.000 leks from citizens.

The cleaning tariff to be paid from households and businesses will impact in a great extent the income level of the enterprise. Though there is a series of factors hindering the collection of the fee from the citizens, it is indispensable to make clear to the community which cost is going to be covered from their fee and which will be covered from other sources through variants proposed for next years.

The Fushe – Arrez municipality, starting from 2007, except measures taken for the improvement of the cleaning service, will be focused in the increase of income deriving by the collection of cleaning tariff from citizens. This will be achieved by starting to collect the tariff from municipal employees and other state institutions, from businessmen and their families, city councilors, as well as from other citizens through the collectors assigned to the process.

By knowing the cost of this service now it is possible to do also its budgeting. In the same time, from the cost estimate for the funds available we can make an assessment for other steps to be undertaken, which would determine the possibility of covering the operative costs or full cleaning costs, from the tariffs collected by households and businesses.

- Tarifa e mbledhur nga popullata:

Per vitin 2008 per te permiresuar situaten financiare, propozohet rritja e tarifes se pastrimit per popullaten dhe paraqitja per miratim ne Keshillin Bashkiak ne dy variante:

| Emertimi | Vlera e tarifes/lek | Shpjegimi perkates |
| --- | --- | --- |
| Varianti I | 400 | - rritja prej 100 leke/vit ose 8, 4 leke/muaj ) |
| Varianti II | 500 | - rritja prej 200 leke/vit ose 16, 7 leke/muaj) |

Propozimi per vitin 2008 parashikon sherbimin e pastrimit per 1001 familje, nga te cilat 310 jane te asistuara me ndihme ekonomike per arsye te problemeve sociale qe ato kane. Ky grup familjesh do te vazhdojne te paguaje  tarifen 300 leke /vit,  pra ne skemen per rritjen e tarifes do te perfshihen 691 familje. Marrja e masave per rritjen e arketimit nga familjaret, duhet te parashikoje realizimin e arketimit per rreth 60 % te tyre ose 415 familje. Situata paraqitet optimiste po t’i referohemi eksperiences se vitit 2007, masave  qe do te parashikoje bashkia per ndergjegjesimin e qytetareve, organizimin e menyres se vjeljes se tarifes duke caktuar nje person pergjegjes per ndjekjen e punes, masave shtrenguese si dhe rezultateve te vezhgimit te kryer ne muajin Shtator 2007 ku 83,3 % e qytetareve te anketuar, pergjigjen pozitivisht per pagesen e tarifes se sherbimit per nje qytet me te paster.

Varianti i pare: Kjo shume mbulon 9.5 % te shumes totale te kostos operative, nga 65 % qe i takon te mbuloje.

| Emertimi |  | Vlera e tarifes/lek | Vlera e Arketimit/lek |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr familjeve te perfshira ne rritjen e te ardhurave | 415 | 400 | 166 000 |
| Nr familjeve me ndihme ekonomike | 310 | 300 | 93 000 |
| Shuma |  |  | 259 000 |

Varianti i dyte: Kjo shume mbulon 11.0 % te shumes totale te kostos operative, nga 65 % qe i takon te mbuloje

| Emertimi |  | Vlera e tarifes/lek/vit | Vlera e Arketimit/lek/vit |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr familjeve te perfshira ne rritjen e te ardhurave | 415 | 500 | 207 500 |
| Nr familjeve me ndihme ekonomike | 310 | 300 | 93 000 |
| Shuma |  |  | 300 500 |

Te dy keto vlera paraqiten shume te ulta ne raport me koston e permiresimit te sherbimit te pastrimit, per kete arsye bashkia parashikon te aplikoje rritjen e tarifes ne menyre graduale per cdo vit, por ne te njejten kohe shoqeruar me ndermarrjen e masave organizative te cilat do te mundesojne rritjen progresive te perqindjes se popullsise qe kryen pagesen per te lehtesuar keshtu koston e paguar nga familjet.

- Tarifa e mbledhur nga biznesi:

Tarifa e sherbimit te pastrimit (duke u nisur nga eksperienca e meparshme dhe ajo e fituar), parashikohet te mblidhet ne masen 100% te subjekteve. Duke iu referuar shifrave te vitit 2006, nje biznes ka paguar mesatarisht  5500 leke/ vit, nderkohe propozojme qe kjo tarife te rritet ne masen 20 %, pra mesatarisht 6 600 leke/ vit. Kjo pagese perben 19.3 % te kostos operative te pastrimit.

| Emertimi | Numri | Vlera e tarifes/lek/vit | Vlera e arketimit/lek/vit |
| --- | --- | --- | --- |
| Biznese | 80 | 6 600 | 528 000 |
| Shuma |  |  | 528 000 |

- Tarifa e mbledhur nga institucionet:

- Tarifa e e sherbimit te pastrimit parashikohet te mblidhet ne masen 100% te subjekteve. Kjo pagese perben 10 % te kostos operative te pastrimit.

| Emertimi | Numri | Vlera e tarifes/lek/vit | Vlera e arketimit/lek/vit |
| --- | --- | --- | --- |
| Institucione | 14 | 19 460 | 272 440 |
| Shuma |  |  | 272 440 |

Me poshte paraqitet nje tabele me parashikimet per rritjen graduale te tarifes se pastrimit dhe arketimit te tij  per popullaten dhe biznesin ne vite si dhe parashikimin e % se mbulimit te kostos nga keto te ardhura. Keta tregues duhet  t’i paraqiten Keshillit te Bashkise per miratim si plan afatgjate per tarifen e pastrimit nga te tre kategorite dhe % e mbulimit te kostos. Nderkohe keta tregues duhen rishikuar per cdo vit ne drejtim te permiresimit te tyre.

- Te ardhurat nga tarifa e pastrimit per popullaten dhe bizneset dhe % e mbulimit te kostos

per vitet  2005 – 2014

| Nr. | Emertimi | Fakti Viti 2006 | I pritshmi Viti 2007 | Parashikimi ne vite |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Tarifa per familje leke/vit | 300 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 2. | % e arketimit te tarifes nga 1000 familje | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Vlera e arketuar ne leke | 0 | 150000 | 300000 | 420000 | 640000 | 9000000 | 1200000 | 1400000 | 1600000 |
| 1. | Tarifa mesatare per biznes leke/vit | 5500 | 5500 | 6600 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 |
| 2. | Numri mesatar I bizneseve ne vit | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3. | Vlera e arketuar ne leke | 440000 | 500000 | 528000 | 560000 | 600000 | 640000 | 680000 | 680000 | 680000 |
| 1. | Tarifa mesatare per institucionet leke/vit | 0 | 0 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 2. | Numri mesatar I bizneseve ne vit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3. | Vlera e arketuar ne leke | 0 | 50000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 |
| 1. | Kostua operative e sherbimit te pastrimit | 3 310 576 | 2 912 679 | 2 724 995 | 2 779 495 | 2 835 085 | 2 891 786 | 2 949 622 | 3 008 614 | 3 068 787 |
| 2. | Te ardhurat nga tarifa fam. + biz.+ins ne leke | 440 000 | 700 000 | 1 094 000 | 1 146 000 | 1 506 000 | 1 806 000 | 2 146 000 | 2 346 000 | 2 546 000 |
| 3. | Mbulimi i kostos nga tarifa ne % (gjithsej) | 13.3 | 24.0 | 40.1 | 41.02 | 53.1 | 62.4 | 72.7 | 78.0 | 83.0 |
| 4. | Mbulimi i kostos nga tarifa ne % (popullata) | 0 | 5.1 | 11.0 | 15.1 | 24.9 | 31.1 | 40.6 | 46.5 | 52.1 |
| 5. | Mbulimi i kostos nga tarifa ne % (biznesi) | 13.3 | 17.2 | 19.3 | 21.7 | 22.5 | 22.1 | 23.0 | 22.6 | 22.1 |
| 6. | Mbulimi i kostos nga tarifa ne % (institucioni) | 0 | 1.7 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.7 |

Kjo tabele tregon se si do te mbulohet kostoja e pastrimit nqs nga viti 2009 e ne vazhdim do te realizojme rritjen e shpenzimeve te pastrimit me 2 %  ne vit (inflacioni vjetor mesatar).

Verejtje: Vlerat e kesaj tabele jane orientuese dhe cdo vit aktualizohen ne perputhje me kushtet konkrete

CITIZENS AWARENESS AND EDUCATION

One of the most important components of implementing the Garbage Management Plan is the awareness and education of the public on issues affecting environment protection. This component is in line with principles used to deal with the cleaning service by stimulating the participation of the community aiming its active participation in the process.

Public services as a whole, the cleaning service in particular, represent problems of technical as well as financial level, but especially in the field of communication with the community. This challenge is not faced only in Fushe-Arrez municipality, but it has regional and national dimensions.

Issues related with environmental pollution are conditioned in great extent from the level of awareness of citizens toward the responsibilities, which have to be reflected in the management and maintenance of a clean and healthy environment.

In this framework we can mention such problems that impact not only the quality of the cleaning service, which are identified during joint discussions with the municipal work group, such as:

Regular collection of the tariff: Though the background and economic situation of Fushe-Arrez municipality inhabitants are taken into account, as well as the low quality of the cleaning service in the past, the income level from the citizens' tariff is still in very low levels. In general a perception is inherited from the past on services to be delivered by the municipality, which says that the citizens have the right to have the service but are not obliged to pay for it, to meet the costs needed to deliver this service.

The behavior toward garbage disposal and maintenance of public spaces: Many of the problems which affect the results expected from a clean and efficient cleaning service, are influenced by the increase of costs of the service, from the lack of following directives to dispose garbage in the specified spots, as well as the polluting of public space such as streets, sidewalks, etc.

In this framework, the process of a more active participation of the community was focused on:

- Preparing a survey on the evaluation of the performance of the cleaning service, as well as on issues, relevant actors, current situation, prospects and contributions. (see Annex 2 for the full survey)

- Establishing a work group with citizens' representation and having meetings to discuss the points of the Garbage Management Plan and the closer cooperation with the community.

During these steps, 4 target groups were identified, which have to be included in the awareness-raising plan and in the short and medium terms.

These target groups: community, business, schools and local media, are the actors expected to play an important role in improving the quality of the cleaning service in the years to come.

The component dealing with awareness raising will include different forms of awareness in a short-term plan, such as:

- preparing and distributing informative leaflets on the itinerary of garbage collection, their disposal at proper dump sites, maintenance of bins, separation of solid waste and their disposal;

- preparing and sticking content posters in public places;

- meetings with citizens to educate them on paying the tariff;

- open hours in the schools on environmental issues;

- operations to clean specific areas with volunteers;

- massive operations on the International Environmental Day, International Forest Protection Day, and Clean Cities Day.

and in a medium-term plan:

- preparing and conducting annual polls to measure the performance of the cleaning service in particular and environmental issues in general, in order to involve public opinion in actions to increase the quality of this service;

- periodic meetings with community to increase thru the years the tariff in proportion with the increase of the quality of the service;

- review and evaluation of the school curriculum in order to include environmental education in the years to come;

- establishing school environmental groups;

- identification of the needs to train teachers as regards the environmental education;

- qualification of teachers and update of environmental education methodology.

MONITORING THE PROPOSED SCHEME

The monitoring process of the proposed scheme is a much important element in the sustainability of the efficient implementation of the scheme.

The monitoring will be carried out from the municipal work group and citizens work group. Both these units will have exact information on the development of the scheme in all its elements through:

- Field trips during working hours according to the weekly schedule during the year;

- Consultations in open meetings with citizens representative groups.

The monitoring of the scheme on collection and transportation of garbage from the citizens group will consist in including the public opinion and its evaluation for the following:

- good management of public funds for this service;

- degree of citizens satisfaction with city cleanness level;

- collection of the cleaning service tariff;

- community contributions in the implementation of the scheme.

The monitoring of the garbage collection and transportation scheme from the cleaning and greenery enterprise will consist in these technical indexes:

- daily quantity of garbage removal according to pilot sites;

- daily/weekly frequency of garbage removal;

- efficiency of using the truck according to road infrastructure;

- bins maintenance and their technical matching with the garbage truck;

- covering of the landfill.

For all these technical indexes there will be also monitored the annual financial indexes and human resources employed.

The monitoring report will serve to undertake other steps in improving the cleaning service quality and decreasing its costs.

The annual planned budget to cover this service will take into consideration the monitoring indexes for the planning of funds and their efficient distribution according to relevant items. (see Recommendations, Monitoring)

RECOMMENDATIONS

To back up the analyses of this study, in order to improve the cleaning service, and referring to the positive experiences of garbage management on local level, we present below a summary of recommendations that the Fushe Arrez municipality must take into account, which relate with a clean environment.

It is important to stress that parts of these recommendations are opinions of citizens that were gathered during the Sep 2007 survey carried out for this purpose.

- IN THE ORGANIZATIONAL LEVEL

- To prepare the regulation on the cleaning and greenery enterprise, especially for the cleaning service where rights and obligations of the personnel are established.

- Installing the bins in the pre-determined spots specified in the study, bearing in mind that even small groups of dwellings will enjoy the service.

- Preparing the graph of garbage collection by establishing the days when streets are to be cleaned and garbage to be collected.

- Advertise in public spots the graph of the cleaning service so that the community remains informed.

- IN THE FINANCIAL LEVEL

- Calculate the operative costs of the cleaning service by having in mind: 1) decreasing manpower, 2) prediction of salaries increase according to the Government Decree 2008, 3) addition of two other services: public education and waste disposal.

- To present and pass in the Municipal Council the cleaning tariff of 500 leks/year per household for 2008, excluding those receiving social assistance that are to pay 300 leks/year (according to the graph).

- To present and pass in the Municipal Council the tariffs for business of approx. 6.600 leks/year and institutions of approx 19.000 leks/year (according to the graph).

- Provide for taking organizational measures to collect the tariff from citizens starting from 60 % in year 2008 (according to the graph).

- Approve in principle the indexes of the table where the trends of tariffs increase through the years are shown as long-term objectives to be implemented.

- IN INVESTMENTS LEVEL

- Provide for the purchase of 65 metallic garbage bins with 1.1 m3 capacity to distribute them in the municipal territory according to the study carried out for this purpose. The purchase of containers is indispensable to decrease costs and improve the quality of this service.

- Provide for the purchase and establishment of 55 metallic road bins in the municipal territory to increase the quality of the cleaning service.

- Raise the necessary funds to buy a technological truck in order to introduce modern technologic processes in the cleaning service as well as to enable the full utilization of the 65 metallic garbage bins.

- Prepare technical projects and relevant budgets for the roads planned to be asphalted until year 2011.

- Finish the construction of the landfill with a surface of about 2000 - 3000 m2.

- IN THE MONITORING FIELD

- In the beginning of 2008 (February – April), the municipal staff must follow the process of filling the bins to evaluate in what percentage can they be used with full capacity, ½ or 1/3 of their capacity in a daily basis. Based in this evaluation, the distribution of the bins is carried out and the collection with the technological truck, in order to further improve the quality of the cleaning service and lowering the costs.

- In September 2008 to carry out the survey to measure the performance of the cleaning service, to evaluate the opinion of the citizens for the cleaning service after the improvements are done.

- Re-calculation of operative costs of the cleaning service processes (4-6 months after the technological truck has started operating), in order to compare evidences coming out of implementation with planning as well as to take measures to further reduce costs without lowering the quality of service.

- Follow and study the time of filling the landfill, in order to take measures to cover it and turning it into a green area.

- To plan the funding of carrying out the study for the identification of the new landfill.