Bashkia/ Komuna:___________________________________

MODEL 2: Ulja e kostos të shërbimeve të manaxhimit të mbetjeve në lidhje me monitorimin dhe kontrollin e PVMMU dhe shërbimeve të mbetjeve.

Duke zhvilluar një model individual, që përmirëson skemat, proçedurat, praktikat aktuale apo zhvillon skema, praktika apo proçedura të reja:

- HAPI I PARË: VLERËSIMI I GJËNDJES EKZISTUESE NË LIDHJE ME MASAT QË JANË MARRË PËR MONITORIMIN E PLANIT DHE SHËRBIMEVE TË MBETJEVE

- Vlerësimi i monitorimit, zbatimit dhe kontrollit të PVMMNU

- Vlerësimi i praktikave të përdorura dhe mekanizmave të ngritura për monitorimin e planit

- Vlerësimi i praktikave/ strukturave  të ngritura për monitorimin, kontrollin dhe raportimin në lidhje me shërbimet e manaxhimit të mbetjeve

- Vlerësimi i përcaktimit të indikatorëve për vlerësimin e performancës mjedisore të shërbimeve të mbetjeve/ i kostos së shërbimeve

- Vlerësimi i impaktit të drejtëpërdrejtë dhe indirekt i praktikave të monitorimit dhe kontrollit të planeve dhe shërbimeve të mbetjeve në efektivitein e ofrimit të shërbimeve dhe uljes së kostos

- Vlerësimi i burimeve financiare/ burimeve njerëzore të alokuara për kryerjen e këtij procesi

- Vlerësimi i afateve kohore të zhvillimit të procesit

- HAPI I DYTË: VLERËSIMI I PRIORITEVE PËR APLIKIMIN E proceseve të monitorimit të planit, monitorimit të efektivitetit të shërbimeve dhe kontrollit të tyre

- Monitorimi i planit në lidhje me objektivat, planin e veprimt dhe target (synimet) e vendosura

- Monitorimi i efektivitetit të shërbimeve të mbetjeve

- Kontrolli i performacës së shërbimit dhe kostos së shërbimeve në sajë të përcaktimit të indikatorëve

- Raportimi

- HAPI I TRETË: Përshkrimi i hapave që do të kryejë NJQV-ja për kryerjen e procesit të monitorimit, kontrollit dhe raportimit

Faza 1

Monitorimi I planit në lidhje me objektivat, planin e aktiviteve dhe target (synimet) e përcaktuara: Në këtë fazë NJQV-të do të duhet të monitorojnë zbatimin e objektivave të planit dhe planit të aktiviteve duke vlerësuar për çdo objektiv apo aktivitet treguesit cilësore. Ky proces vlerësohet të zhvillohet 1-2 herë në vit në varësi të karakteristikave të NJQV-së dhe masave të parashikuara në plan.

Faza 2

Monitorimi i efektivitetit të shërbimev: Kjo procedurë është filluar të zbatohet gjatë modulit të parë, ku NJQV-të kanë filluar të plotësojnë formularët për vlerësimin se sa efektivë janë ata në ofrimin e shërbimeve të manaxhimit të mbetjeve. Rezultate e këtyre formularëve do të japin një pikturë më të qartë mbi problemet e ndryshme, që hasin NJQV-të në dhe masat që duhet të marrin për ofrimin e shërbimeve sa më efektive me një kosto sa më të ulët

Faza 3

Kontrolli iI shërbimeve: Gjatë kësaj faze NJQV-të duhet të plotësojnë formularët ditorë. Supervizorët e shërbimit, të cilët duhet të raportojnë në lidhje me problemet e hasura në pikat e grumbullimit të mbetjeve, për të marrë masa për ndreqjen e dëmeve të mundshme të shkaktuara, gjobitjen e elementëve të caktuar që shkaktojnë këto dëme, me qëllim ofrimin e shërbimit në mënyrë sa më efektive duke evituar vonesat nga dëmet apo problemet e ndryshme të hasura

- HAPI I KATËRT: REZULTATET E ARRITURA APO QË PRITEN DHE REKOMANDIMET PËRFUNDIMTARE: b fazën përfundimtare të monitorimit dhe kontrollit, produktet konsistojnë në mbledhjen e të dhënave për sa i takon ecurisë të zbatimit të objektivave dhe planit të monitorimit të planit. Rezultatet e këtij procesi do të kenë si indikator vlerësimi plotësimin e rregullt të formularëve të monitormit dhe kontrollit nga përfaqësuesit e NJQV. Rezultatet e nxjerra nga plotësimi i këtyre formularëve do të shërbejnë si të dhëna për marrjen e masave për ofrimin në mënyrë sa më efektive të shërbimeve të mbetjeve.